## Hoja1
ID | Requerimientos | Prioridad | Estimacion de Esfuerzo | Sprint | Prueba
V12 | Conseguir productos para vender y activos para la empresa | 1 | 5 | 1 | Inversion en productos o activos
AD21 | La app debe disponer de algun medio de pago | 2 | 4 | 1 | Hacer la conexion correspondiente para realizar el pago
AD13 | disponer de los datos del cliente para saber a quien esta dirigida la compra | 3 | 3 | 1 | Al crear la cuenta se pediran estos datos
AD12 | Disponer de los datos de la ubicacion del cliente para poder realizar las encomiendas correspondientes | 4 | 3 | 1 | Al crear la cuenta se pediran estos datos
AD22 | Disponer de una boleta para las compras | 5 | 3 | 2 | Generar una boleta electronica para el cliente
V23 | Disponer de productos suficientes | 6 | 2 | 2 | reponer inventario
V21 | Saber donde encontrar cada producto y la cantidad de estos | 7 | 2 | 2 | Organizar el stock de los productos que estan en venta
V13 | Disponer de envios de productos y de una app estable | 8 | 3 | 2 | pagar gastos de encomienda y mantenimiento de la App
M12 | Hacer publicidad personalizada para los clientes | 9 | 3 | 2 | ingresar cookies a los clientes para poder personalizar las publicidades que vera
V11 | evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo | 10 | 3 | 2 | Llevar un historial de venta, para posteriormente hacer un flujo de caja
AD11 | Vender productos de manera más eficiente | 11 | 3 | 3 | Llevar un registro de los clientes para agilizar la venta de productos
AD14 | Guardar registros de productos que el cliente haya visto o dejado en carro para una posible venta futura | 12 | 2 | 3 | Mantener un estado de seguimiento del producto para el cliente
M13 | Analizar las demandas de nuestros clientes | 13 | 2 | 3 | Registrar todas las compras de nuestros clientes y visualizar que productos son más demandados
V22 | Insentivar compras inpulsivas | 14 | 1 | 3 | Hacer descuentos y/u ofertas de nuestros productos
M12 | Llevar un registro de nuestros productos más vendidos y menos vendidos | 15 | 2 | 3
AD1 | Identificar datos personales de los clientes para el registro de la tienda | 16 | 3 | 4
AD2 | identificar datos de los medios de pago del cliente | 17 | 3 | 4
V1 | identificar un historial de ventas para llevar la contabilidad de la tienda | 18 | 3 | 4
V2 | identificar las ventas de los productos para llevar un registro de estos | 19 | 2 | 4
M1 | identificar un registro de ventas para llevar el marketing de la tienda | 20 | 2 | 4
AD | Administración de Datos | 21 | 4 | 5
V | Ventas | 22 | 4 | 5
M | Marketing | 23 | 3 | 5